## 시트1
주간 업무 보고서
7월 4주차 2024년 07월 24일 작성자 강태욱
이름 | 금주 업무 내용 | 진행률 | 차주 업무 내용 | 특이사항
강태욱 | 요구사항 분석서 작성 | 완료 | 화면설계서 작성
| 요구사항 명세서 작성 | 완료 | R, Python을 통한 데이터 전처리
R, Python을 통한 데이터 분석 및 선형 회귀 모델링